* [Перейти на версию для слабовидящих](https://1avgust.rkursk.ru/index.php?mun_obr=78&sub_menus_id=14125&print=1&id_mat=290834)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06. 2019г. № 78 п. Первоавгустовский О плане организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) и депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области четвёртого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ДМИТРИЕВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОАВГУСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06. 2019г.   № 78

п. Первоавгустовский

О**плане организационно-технических мероприятий,**

**связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) и депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района**

**Курской области четвёртого созыва в единый день голосования**

**8 сентября 2019 года**

          В соответствии с  Федеральным  законом от 12 июня  2002 года  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом  Курской области   от 20 июня 2012 года №51-ЗКО «О выборах Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области)», Законом  Курской области   от  3 декабря 2009 года №106 –ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», постановлением Губернатора Курской области от 10.06.2019  №218 –пг «О мерах  по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации  их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года», и в целях оказания содействия участковым избирательным комиссиям  в организации  подготовки и проведения выборов Губернатора Курской  области (руководителя Администрации Курской области) и  депутатов Представительного Собрания  Дмитриевского района Курской области четвёртого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года, Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского   района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить прилагаемый план  организационно- технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) и  депутатов Представительного Собрания  Дмитриевского района Курской области четвёртого созыва   в единый день голосования                  8 сентября 2019 года.

          2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Первоавгустовского сельсовета                                        В.М. Сафонов

Исполнитель:

Л. В. Котова

Утверждён

                                                                       постановлением Администрации

                                                                       Первоавгустовского  сельсовета

                                                                       Дмитриевского района

                                                                       Курской области

                                                                       от  26.06. 2019  № 78

**План**

**организационно-технических  мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) и  депутатов  Представительного Собрания  Дмитриевского района Курской области четвёртого созыва  в единый день голосования**

**8 сентября  2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства, для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации, обеспечение  охраны этих помещений, транспортных средств, средств связи, технологического и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение выполнения участковыми избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | **Не позднее****30 июля 2019 года** | Глава Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района  |
| 2 | Обеспечение оборудованием избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объёме реализовать избирательные права | **Не позднее****30 июля 2019 года** | Глава Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района  |
| 3 | Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  **Не позднее****8 августа 2019 года** | Глава Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района  |
| 4 | Оказание содействия в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приёма заявлений о включении избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом  | **Не позднее****19 августа 2019 года** | Глава Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района  |
| 5 | Предоставление участковым избирательным комиссиям при проведении голосования в отдалённых населённых пунктах, а также вне помещения для голосования достаточное количество транспортных средств  с числом посадочных мест необходимым для обеспечения равной возможности прибытия и месту голосования не менее двух членов избирательной комиссии с правом  совещательного голоса, а также наблюдателей выезжающих совместно  с членами участковой избирательной комиссии, с правом решающего голоса для проведения голосования | **8 сентября 2019 года** | Глава Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района  |
| 6 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов с избирателями | **В течение 3 дней со дня подачи заявок** | Собственники,владельцы помещений |
| 7 | Содействие ОМВД России по Дмитриевскому району в Курской области в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности  в период подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года, в том числе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, а также избирательных документов при их перевозке | **7-9 сентября****2019 года** | ОМВД России по Дмитриевскому району в Курской области(по согласованию) |
| 8 | Организация в день выборов 8 сентября 2019 года торгового, медицинского  и культурного обслуживания избирателей | **8 сентября 2019 года** | Глава Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района  |
|   |   |   |   |   |

Создан: 28.06.2019 17:01. Последнее изменение: 28.06.2019 17:01.

Количество просмотров: 1797

|  |  |
| --- | --- |
| [© 2009-2024 Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск»](http://reg-kursk.ru/)Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 | 305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7E-mail: icrk@mail.ru |