Утвержден

распоряжением Администрации

Первоавгустовского сельсовета

Дмитриевского района

Курской области

от 01 марта 2017 года № 16 р

План

мероприятий по подготовке к  пожароопасному периоду в  2017 году на территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области

| № п/п | - Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Организовать проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 2017 года | до 01.04.2017 | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |
| 2. | - Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек) лесонасаждений, населенных пунктов, а также по удалению сухой растительности. | до 25.05.2017 г. | Администрация сельсовета |
| 3. | - Утвердить графики и провести сходы граждан по пожарной безопасности на территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района | март-август 2017 года | Администрация сельсовета |
| 4. | - Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных водоемов площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды для тушения пожаров. | до 25.05.2017 г. | Администрация сельсовета |
| 5. | - Организация профилактической разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях Первоавгустовского сельсовета по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности | постоянно | Администрация сельсовета |
| 6. | - Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения транспортных средств, а также посещение леса населением, закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов. Установка информационных щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности. | постоянно | Администрация сельсовета |
| 7. | Организовать проведение корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района | до 01.04.2017 | Администрация сельсовета |
| 8. | Провести методические сборы со старшими по населенным пунктам по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории Первоавгустовского сельсовета | до 10.04.2017 | Администрация сельсовета |
| 9. | - Провести проверки на территориях населенных пунктов Первоавгустовского сельсовета технического состояния пожарных гидрантов, водонапорных башен, пожарных водоемов, привести их в исправное состояние. | до 10.04.2017 | Администрация сельсовета |
| 10. | Принятие мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы на территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района | Постоянно | Администрация сельсовета |
| 14. | Обеспечение проведения широкой разъяснительной кампании среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах (сходы граждан, информация на информационных стендах, индивидуальная беседа) | Постоянно | Администрация сельсовета |
| 11. | Оказание содействия отделу комитета лесного хозяйства по Дмитриевскому району в осуществлении мероприятий по охране лесонасаждений на территории Первоавгустовского сельсовета, выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах. | постоянно | Администрация сельсовета |