РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОАВГУСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2022 №39

п. Первоавгустовский

**О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы» утвержденную постановлением Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области от 22.11.2017 года**

**№ 118 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169, Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. №1710 и в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, утвержденным Постановлением Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области от 17 апреля 2015 года №52, Уставом муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы» утвержденную постановлением Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области от 22.11.2017 года №118 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы» и изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Первоавгустовского сельсовета М.В. Чевычелова

Утверждена

Постановлением Администрации

Первоавгустовского сельсовета

Дмитриевского района

Курской области

22 ноября 2017 года № 118

(в редакции постановления №124 от 09.11.2018 г,

в редакции постановления №52 от 01.04.2019 г,

в редакции постановления №131 от 12.11.2019 г,

в редакции постановления №144 от 09.12.2019 г,

в редакции постановления №27 от 16.04.2020 г,

в редакции постановления №72 от 30.10.2020 г,

в редакции постановления №84 от 11.11.2020 г,

в редакции постановления № 21 от 01.03.2021 г,

в редакции постановления № 40 от 12.05.2021 г,

в редакции постановления № 43 от 01.06.2021 г,

в редакции постановления № 80 от 11.11.2021 г,

в редакции постановления №31 от 23.05.2022 г,

в редакции постановления №39 от 22.07.2022 г)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169, Постановление Администрации Курской области от 14.03.2017 №201-па, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года №203, Устав МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной программы | Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| Разработчики муниципальной программы | Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Первоавгустовского сельсовета;  - собственники помещений в многоквартирных домах (заинтересованные лица);  - собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (заинтересованные лица);  - организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов. |
| Цель и задачи муниципальной программы | **Основной целью программы является**:  Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области.  **Основные задачи программы:**  - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области;  - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.);  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области;  - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  - Внедрение ресурсосберегающих технологий;  - Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей п.Первоавгустовский;  - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет»;  - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселка;  - Активизация работ по благоустройству территории в границах сельсовета, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - Восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников;  - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселке, уборка бытового мусора на объектах благоустройства;  - Организация озеленения территории поселка;  - Создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства мест массового отдыха населения;  - Содержание мест захоронения;  - Обеспечение физической и пространственной доступности общественных территорий для маломобильных групп населения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа рассчитана на реализацию мероприятий по этапам:  1 этап – 2018 год;  2 этап – 2019 год;  3 этап – 2020 год;  4 этап – 2021 год;  5 этап – 2022 год;  6 этап – 2023 год;  7 этап – 2024 год. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование мероприятий программы осуществляется по нескольким источникам финансирования: средства Федерального бюджета, средства областного и местного бюджетов, средства дополнительных источников финансирования, в том числе по годам:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Федеральный бюджет, руб. | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | ИТОГО | | 2018 | 641868,00 |  | 71031,00 | 712899,00 | | 2019 | 862304,94 | 17598,06 | 69920,00 | 949823,00 | | 2020 | 794479,2 | 17618,76 | 125146,00 | 937244,00 | | 2021 | 559172,32 | 11411,68 | 517019,00 | 1087603,00 | | 2022 | 578464,60 | 11805,40 | 354300,00 | 944570,00 | | 2023 |  |  | 15000,00 | 15000,00 | | 2024 |  |  | 15000,00 | 15000,00 |   Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не может быть менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.  В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов федерального, областного и местного бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | благоустроенность территории муниципального образования |
| Показатели социально - экономической эффективности реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий позволит:  - Улучшить экологическую обстановку и создание среды, комфортной для проживания жителей сельсовета;  - Увеличить площади зелёных насаждений в поселке;  - Улучшение работы уличного освещения поселка;  - Улучшить состояние мемориальных памятников, парков, скверов. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в п.Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области**

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории сельсовета.

В настоящее время население Первоавгустовского сельсовета составляет 2015 человек. Под многоэтажной жилой застройкой занято 0,68 га. общей площади территории сельсовета.

15 многоквартирных домов участвуют в программе капитального ремонта, где проживает 9,9% населения поселка. Дворовые территории МКД не отвечают требованиям благоустройства в полном объеме (не все дворы полностью освещены, оборудованы местами для проведения досуга и отдыха, малыми архитектурными формами). 50% дворовых территорий не имеют асфальтобетонного покрытия либо оно требует капитального ремонта.

На территории поселка расположено два парка общей площадью 1,5 га., сквер площадью 0,05 га., площадь ЦСДК «Первоавгустовский» (0,5 га.). На территории муниципального образования имеется 4,0 км. специально отведенных пешеходных дорожек (тротуаров), большая часть которых не отвечает современным требованиям и требуют капитального ремонта.

В поселке проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории. В то же время в вопросах благоустройства территории поселка имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселка.

В связи с улучшением уровня качества жизни населения растет потребность в развитии сетей наружного освещения. В настоящее время, уличное освещение составляет 20% от необходимого, для решения данной проблемы требуются значительные финансовые ресурсы. Актуальным, на сегодняшний день, является переход на современные светодиодные уличные светильники. Ежегодно на замену светильников требуется направлять не менее 400 тыс. рублей. Затраты на полноценное освещение сельсовета в темное время суток требуется не менее 2,5 млн. рублей. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования.

Для массового отдыха жителей поселка в летнее время на территории сельсовета нет оборудованного пляжа, несмотря на то, что в черте поселка располагается искусственный водоем. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья необходимо принимать меры по оборудованию стихийного пляжа, согласно действующим стандартам.

Важной составляющей формирования комфортной городской среды являются мероприятия по озеленению поселка, которые направлены на создание экологически чистой среды обитания человека. Зеленые насаждения в поселке улучшают микроклимат территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. В связи с тем, что ежегодно выполняются работы по санитарной опиловке деревьев и вырубке кустарников, возникает необходимость в дополнительной посадке деревьев и кустарников. Отдельным элементом озеленения является разбивка газонов и клумб. Площадь газонов возможно увеличить за счет реконструкции внутридворовых территорий, озеленения улично-дорожной сети и благоустройства территорий вновь строящихся объектов жилищного строительства и соцкультбыта.

Еще одной социально-значимой проблемой является санитарное содержание кладбища, которая требует каждодневного внимания. Эффективное решение данного вопроса возможно только при условии системного выполнения мероприятий, направленных на улучшение состояния кладбища и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социальной сфере деятельности.

Перечисленные выше аспекты являются важнейшими элементами деятельности муниципального хозяйства. Именно в этих сферах создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей сельсовета. При выполнении комплекса мероприятий есть возможность значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик территории, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

Природно-климатические условия муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет», его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры.

Для решения проблем по благоустройству поселка необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Поэтому применение программно-целевого подхода к планированию расходов по улучшению среды обитания населения способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию денежных средств как для решения наиболее острых проблем сельсовета, так и достижения значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния сельсовета, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы.**

Основной целью программы является:

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области.

Основные задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Первоавгустовского сельсовета;

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города;

- активизация работ по благоустройству территории в границах сельсовета, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц п. Первоавгустовский Дмитриевского района;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселке, уборка бытового мусора на объектах благоустройства;

- организация озеленения территории сельсовета;

- создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- содержание мест захоронения;

- обеспечение физической и пространственной доступности общественных территорий для маломобильных групп населения.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории Первоавгустовского сельсовета:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет», его эстетического вида;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сельсовета;

- строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц сельсовета;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в Первоавгустовском сельсовете.

Программа рассчитана на реализацию мероприятий в 7 этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год;

6 этап – 2023 год;

7 этап – 2024 год.

Программа подлежит ежегодной актуализации. Программа утверждается с учетом внесенных в нее изменений и дополнений.

**3. Срок заключения соглашения.**

При выполнении работ по благоустройству Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области заключает соглашение. Предельной датой заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалованию.

**4. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы**

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам программы.

Плановые [значения](#Par1465) целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий программы приведены в приложении №1 к программе.

В результате реализации программы будет достигнуто:

- благоустроены 3 общественных территории п. Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

- основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий». В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров,

- устройство парка, сквера, бульваров,

- благоустройство набережной,

- благоустройство места для купания (пляжа),

- устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры),

- благоустройство территории вокруг памятника,

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников,

- очистка водоемов,

- благоустройство пустырей,

- благоустройство центральных площадей,

- иные объекты.

При реализации мероприятий по благоустройству учитывается доступность для маломобильных групп населения.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области, подлежащие реализации приведен в приложении №5 к муниципальной программе.

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных программ) – 100%.

[Перечень](#Par1815) основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

а) минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

- установка бордюров;

- устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома;

- ремонт и (или) устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории.

Минимальный перечень работ по благоустройству реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в Приложении №8 к Программе.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не предусмотрена.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах;

- демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан;

б) дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – финансовое и трудовое. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 20% стоимости таких работ.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству подтверждается документально.

Муниципальное образование «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможны только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №8 к программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №9 к программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения №13 к программе) (доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных программ) – 100%)

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение №9 к программе);

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы», а также порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы» общественных территорий Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района, подлежащих благоустройству.

Одной из проблем благоустройства территории сельсовета является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2018 года необходимо организовать и провести:

а) общественное обсуждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»;

б) оценку предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

в) оценку предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта, подлежащих обязательному благоустройству;

г) обсуждение с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта.

**6. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

**7. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области.

Сведения о средствах бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы» указаны в приложении №4 к Программе.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в муниципальном образовании «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности комфортной городской среды для маломобильных групп населения и цифровизации городского хозяйства.

**9. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы, состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**10. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения;

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к не достижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее- показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кроi - степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

СТ = -------------, где:

Мпл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество основных мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы | Критерий оценки  эффективности реализации  муниципальной программы Кео |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**12. Обсуждение и внесение изменений в муниципальную программу**

Все изменения, вносимые в муниципальную программу, подлежат обсуждению общественной комиссией муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области.

Протоколы и графики заседаний общественной комиссии Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области [www.1avgust.rkursk.ru](http://www.1avgust.rkursk.ru).

Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей, 2019 год** | **Значение показателей, 2020 год** | **Значение показателей, 2021 год** | **Значение показателей, 2022 год** | **Значение показателей, 2023 год** | **Значение показателей, 2024 год** |
|  | Количество и площадь благоустроенный дворовых территорий | Ед., кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельсовета) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к обшей площади общественных территорий | %, кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Курской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | %, человек |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство общественной территории – парковая зона Воинской Славы п.Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области – 1 этап | Администрация  Первоавгустовского сельсовета | 2018 | 2018 | Будет благоустроена 1 (Одна) общественная территория, что повысит долю благоустроенных общественных территорий  Замена ограждения объектов культурного наследия, обустройство площадки внутри ограждения, установка скамеек, урн для мусора | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
|  | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство общественной территории – парковая зона Воинской Славы п.Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области- 2 этап | Администрация Первоавгустовского сельсовета | 2019 | 2019 | Будет благоустроены 1 (Одна) общественная территория, что повысит долю благоустроенных общественных территорий.  Строительство пешеходной дорожки в парке Воинской Славы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| 3. | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство общественной территории – парковая зона Воинской Славы п.Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области – 3 этап | Администрация Первоавгустовского сельсовета | 2020 | 2020 | Будет благоустроена 1 (Одна) общественные территория, что повысит долю благоустроенных общественных территорий  Строительство площадки и тротуара в парке Воинской Славы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| 4. | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство общественной территории – парковая зона Воинской Славы п.Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области – 4 этап | Администрация Первоавгустовского сельсовета | 2021 | 2021 | Будет благоустроена 1 (Одна) общественная территория, что повысит долю благоустроенных общественных территорий.  Благоустройство пешеходной зоны, расположенной вдоль территории Первоавгустовской школы и детского сада | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| 5. | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство общественной территории – парковая зона Воинской Славы п.Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области – 5 этап | Администрация Первоавгустовского сельсовета | 2022 | 2022 | Будет благоустроена 1 (Одна) общественная территория, что повысит долю благоустроенных общественных территорий.  Ремонт лестницы в парке Воинской Славы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| 6. | **Основное мероприятие 2.**  Благоустройство общественной территории – установка детской площадки по улице Красная площадь дом №28- 6 этап | Администрация Первоавгустовского сельсовета | 2023 | 2023 | Будет благоустроена 1 (Одна) общественная территория, что повысит долю благоустроенных общественных территорий.  Установка детской площадки по улице Красная площадь вблизи дома №28 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| 7. | **Основное мероприятие 3.**  Благоустройство общественной территории – установка детской площадки по улице Рабочая дом №3- 7 этап | Администрация Первоавгустовского сельсовета | 2024 | 2024 | Будет благоустроена 1 (Одна) общественная территория, что повысит долю благоустроенных общественных территорий.  Установка детской площадки по улице Рабочая вблизи дома №3 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет»

Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы» | всего |  |  |  |  | 712,9 | 949,8 | 937,2 | 1087,6 | 10,2 | 15,0 | 15,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |  |  |  |  | 71,1 | 69,9 | 125,1 | 517,0 | 10,2 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |  |  |  |  | 71,1 | 69,9 | 125,1 | 517,0 | 944,6 | 15,0 | 15,0 |

Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов,тыс.руб. | Оценка расходов, тыс.руб | Оценка расходов, тыс.руб | Оценка расходов, тыс.руб | Оценка расходов, тыс.руб | Оценка расходов, тыс.руб | Оценка расходов, тыс.руб |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы | всего | 712,9 | 949,8 | 937,2 | 1087,6 | 10,2 | 15,0 | 15,0 |
| Федеральный и областной бюджеты | 641,8 | 879,9 | 812,1 | 570,6 |  |  |  |
| Бюджет Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | 71,1 | 69,9 | 125,1 | 517,0 | 944,6 | 15,0 | 15,0 |
| Внебюджетные источники (1) |  |  |  |  |  |  |  |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
|  | Общественная территория – парковая зона Воинской Славы | п.Первоавгустовский, ул.Кирова | Замена ограждения объектов культурного наследия, обустройство площадки внутри ограждения, установка скамеек, урн для мусора |
|  | Общественная территория – парковая зона Воинской Славы | п.Первоавгустовский, ул.Кирова | Строительство пешеходной дорожки |
|  | Общественная территория – парковая зона Воинской Славы | п.Первоавгустовский, ул.Кирова | Строительство площадки и тротуара в парке Воинской Славы |
|  | Общественная территория – парковая зона Воинской Славы | п.Первоавгустовский, ул.Пионерская | Благоустройство пешеходной зоны, расположенной вдоль территории Первоавгустовской школы и детского сада |
|  | Общественная территория – парковая зона Воинской Славы | п.Первоавгустовский, ул.Кирова | Ремонт лестницы |
|  | Общественная территория | п.Первоавгустовский, ул.Красная площадь вблизи дома №28 | Установка детской площадки |
|  | Общественная территория | п.Первоавгустовский, ул.Рабочая вблизи дома №3 | Установка детской площадки |

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий,**

**подлежащих благоустройству не позднее 2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень дворовых территорий | Адрес (местоположение) дворовой территории |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №7к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества,**

**подлежащих благоустройству не позднее 2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень объектов недвижимого имущества | Адрес (местоположение) объектов недвижимого имущества |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Ремонт дворовых проездов | - | |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дом |
|  |  |
|  | Установка скамеек | http://www.argumet.ru/img/banketki/skambet/14.jpg002105_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  002104_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg | |
|  | Установка урн | 001312_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpghttp://www.argumet.ru/img/musor1/130.png | |

Приложение №9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой | 004142-c1-1600h1600_400_400_5_100.jpg |
| Горки | 4216-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg4219-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Качалки на пружине | 004116-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg4171-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Песочница большая (дворик) | 4272-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Песочница малая | 4243-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Домик - беседка | 004307-s1-kartochka-tovara1_400_400_5_100.jpg 4304-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Карусели | 004192-s1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg 004195-c1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg |
|  | Детский игровой комплекс | 5106_s1_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  http://www.argumet.ru/img/detulic/metallnew/13.jpg |
|  | Машинки | 4412-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg 52b.jpg  http://www.argumet.ru/img/detobr/detigr/8.jpg |
|  | Оборудование спортивных площадок | Уличный тренажер | 7529_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg007503-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg007540-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 006453_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpghttp://www.argumet.ru/img/detobr/detgim/22.jpg |
|  | Устройство автомобильных парковок | Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке | 002713_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Озеленение территорий | Вазоны | 001151_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |

Приложение №10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 год»

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства многоквартирных домов и земельных участков предоставленных для их размещения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №11 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 год»

**Мероприятия по цифровизации в МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №12 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 год»

**Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Курской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №13 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 год»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | | | |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству** | | | | | |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  2093 | | без бордюра  1673 | |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1511 | | без бордюра  1039 | |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1574 | | без бордюра  1309 | |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1143 | | без бордюра  826 | |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 3896 | | | |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8667 | | | |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 | | | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | без спинки | | | со спинкой |
| 12518 | | | 24204 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 | | | |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 6239 | | | |
| **Дополнительный перечень работ по благоустройству** | | | | | |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 | | | |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 | | | |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дом  10370 | над подъездом дом  323 | | |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 | | |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 | | | |
| - деревьев |
| - кустарника | 700 | | | |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 | | | |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 | | | |
| **Детская игровая площадка:** |  |  | | | |
| качели | 1 шт. | 28939 | | | |
| горка | 1 шт. | 67597 | | | |
| качалки на пружине | 1 шт. | 19205 | | | |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 | | | |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 | | | |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 | | | |
| карусель | 1 шт. | 33240 | | | |
| детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 | | | |
| детский спортивный комплекс для средней возрастной группы | 1 шт. | 198923 | | | |
| машинки, паровозики | 1 шт. | 84938 | | | |
| **Спортивная площадка:** |  |  | | | |
| уличный спортивный тренажер | 1 шт. | 40167 | | | |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 | | | |

Приложение №14 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
  2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)**

**заинтересованных лиц в выполнении работ**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
  2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
  4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дом, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дом в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30 мая (ежегодно на период действия Программы) в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
  2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
  3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение №15 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 год»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения**

**дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории МО «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2018-2024 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Администрацией Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн-проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий трех календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

8. Дизайн-проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.